ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНОВСКОЕ

Серпуховского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2018г. № 6

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской

среды на территории муниципального образования

«Сельское поселение Калиновское

Серпуховского муниципального района

Московской области» на 2018 - 2022 годы»,

утвержденную постановлением

главы сельского поселения Калиновское от 25.12.2017г. №63

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением главы сельского поселения Калиновское от 24.02.2014г. № 3 «ОПорядке разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области»**,** руководствуясь Уставом сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области» на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением главы сельского поселения Калиновское от 25.12.2017г. №63 следующие изменения:

 1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной программы» читать в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 842,8 | 842,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  | 26178,8 | 6303,7 | 4495,4 | 4873,8 | 5241,2 | 5264,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО, в т.ч. по годам | 27021,6 | 7146,5 | 4495,4 | 4873,8 | 5241,2 | 5264,7 |
| Основные показатели реализации муниципальной программы | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы  | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

 1.2. Приложение 1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района

Московской области» на 2018 - 2022 годы», читать в новой редакции (прилагается).

 1.3. Приложение 2. Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы», читать в новой редакции (прилагается).

 1.4.Приложение № 3.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы», читать в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Калиновское - Кузьминова А.М.

Глава сельского поселения Калиновское Л.В.Жильцова

Александрович Н.Н.

702-352

Приложение 1

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет сельского поселения Калиновское | Бюджет Московской области | Другие источники | Очередной финансовый год. | 1-й год плановогопериода | 2-й год плановогопериода | 3-й год плановогопериода. | 4-й год плановогопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Обустройство дворовой территории** | **946,5** | 842,8 |  |  |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1 | **Мероприятие 1.**Ремонт асфальтового покрытия двора д.д.9-9А-9Б по ул. Молодежная; двора д.108 по ул. Ленина  | 44,4 | 842,8 | - | 10% от общего количества обустроенных дворовых территорий | ш.т. |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.**Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей | 194,4 | - | - | 10% от общего количества обустроенных дворовых территорий | ш.т. |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.3 |  **Мероприятие 3.**Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей | 213,8 | - | - | 10% от общего количества обустроенных дворовых территорий | ш.т. |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4.**Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей | 235,2 |  |  | 10% от общего количества обустроенных дворовых территорий | ш.т. |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.5 | **Мероприятие 5.**Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей | 258,7 |  |  | 10% от общего количества обустроенных дворовых территорий | ш.т. |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | **Благоустройство жилой территории** | **9925,3** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1. Установка новых МАФ.****Установка новых городков.** | **1960,0** |  |  | Единое управление комплексным благоустройством | шт.шт. | 5613 | 165 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Ремонт МАФ | 475,0 |  |  | Единое управление комплексным благоустройством | шт. | 55 | 15 | 15 | 15 | .15 | 15 |
| 2.3 | **Мероприятие 3.** Установка заградительных элементов (блоки) | 15,0 |  |  | Совершенствование эстетического состояния территории поселения  | шт. | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 2.4 | **Мероприятие 4.** Установка ограждений | 490,0 |  |  | Совершенствование эстетического состояния территории поселения  | м.п. | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.5 | **Мероприятие 5.** Установка информационных щитов | 40,0 |  |  | Совершенствование эстетического состояния территории поселения  | шт. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2.6 | **Мероприятие 6.** Очистка снега | - |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | Тыс..м² | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.7 | **Мероприятие 7** . Санитарное содержание территории, внутриквартальных дорог, нанесение разметки  | 5400,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | Тыс..м² | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.8 | **Мероприятие 8** .Ликвидация несанкционированных свалок | 265,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | м³ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2.9 | **Мероприятие 9.** Прочие элементы обустройства | 265,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.10 | **Мероприятие 10.** Завоз песка | 165,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | м³ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.11 | **Мероприятие 11.** Обустройство подхода к школе | 35,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | м² | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 2.12 | **Мероприятие 12.** Отвод ливневых стоков в районе школы; жилого дома №50 по ул. Ленина | 220,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | шт. | 8 | 8 | - | - | - | - |
| **2.13** | **Мероприятие 13. Установка видеонаблюдения на детской площадке у д.24 по ул. Ленина** | **52,0** |  |  | Единое управление комплексным благоустройством | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **2.14** | **Мероприятие 14.****Устройство асфальтобетонного основания для укладки резинового бесшовного покрытия для установки ДИП у д.24 по ул. Ленина** | **520,0** |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | кв.м  | 450 | 450 |  |  |  |  |
| **2,15** | **Отлов безнадзорных животных** | **23,3** |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | шт. | 10 | 10 | - | - |  |  |
| 3 | **Внутриквартальные дороги, пешеходные дорожки** | **1258,0** |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Ремонт внутриквартальных дорог | 440,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | Тыс..м² | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Услуги по контролю качества текущего ремонта внутриквартальных дорог | 90,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  |  | - | 1 | - | - | - | - |
| 3.3 | **Мероприятие**  3. Ремонт пешеходной дорожки от ул. Карпова до ул. Молодежная | 188,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | Тыс..м² | 0,353 | 0,353 | - | - | - | - |
| 3.4 | **Мероприятие 4.** Ямочный ремонт | 490,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | Тыс..м² | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 3.5 | **Мероприятие 5.** Установка знаков | 50,0 |  |  | Улучшение состояния территории поселения  | Шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Озеленение** | **2791,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | **Мероприятие 1.** Окос территории | 1406,0 |  |  | Эстетическое состояние территории поселения  | га | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **4.2** | **Мероприятие 2. Формовочная обрезка деревьев, корчевание пней** | **505,0** |  |  | Эстетическое состояние территории поселения  | шт. | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.3 | **Мероприятие 3.** Обрезка кустарника | 430,0 |  |  | Эстетическое состояние территории поселения  | м.пог. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 4.4 | **Мероприятие 4.** Покупка рассады,кустарников,деревьев | 450,0 |  |  | Эстетическое состояние территории поселения  | шт. | 1005020 | 1005020 | 1005020 | 1005020 | 10050 20 | 1005020 |
| **5** | **Наружное освещение** | **11258,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | **Мероприятие 1.** Оплата уличного освещения | 9980,0 |  |  | Единое управление комплексным благоустройством | тыс. кВт/ч | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5.2 | **Мероприятие 2.** Регламентное обслуживание сетей уличного освещения, Обслуживание приборов учета | 978,0 |  |  | Единое управление комплексным благоустройством | кмштшт | 10,83995 | 10,83995 | 10,83995 | 10,83995 | 10,83995 | 10,83995 |
| 5.3 | **Мероприятие 3.** Праздничное световое оформление территории | 300,0 |  |  | Совершенствование эстетического состояния территории поселения  | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  **ИТОГО** | **26178,8** | 842,8 |  **-** |  |  |  |

 Приложение № 2

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское

 поселение Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия пореализациипрограммы | Источникифинансирования | Срокисполнениямероприятия | Объемфинансированиямероприятияв текущемфинансовомгоду (тыс.руб.)  | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственныйза выполнениемероприятияпрограммы | Планируемыерезультатывыполнениямероприятийпрограммы |
| Очередной финансовыйгод 2019г.  | 1-й год плановогопериода 2020г. | 2-й год плановогопериода 2021г. | 3-й год плановогопериода 2022г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  **ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ** |
| 1 | **Задача 1.Обустройство дворовой территории** | Итого  | **2018-2022г.г.** | **887,2** | **902,1** | **194,4** | **213,8** | **235,2** | **258,7** | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
|  | Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **44,4** | 902,1 | 194,4 | 213,8 | 235,2 | 258,7 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | **842,8** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.**Ремонт асфальтового покрытия двора д.д.9-9А-9Б по ул. Молодежная; двора д.108 по ул. Ленина | Итого  | 2018-2022г.г. | **887,2** | **-** | **-** | - | - | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
|  | Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 44,4 | -- | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | **842,8** | - | **-** | **-** | - | - |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.**Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей | Итого  | 2018-2022г.г. | **-** | - | **194,4**  | **-** | - | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
|  | Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **-** | - | 194,4  | **-** | - | - |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3.**Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей | Итого  | 2018-2022г.г. | **-** | - | **-** | **213,8** | - | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
|  | Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **-** | - | **-** | 213,8 | - | - |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4.**Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей  | Итого  | 2018-2022г.г. | **-** | **-** | **-** | **-** | **235,2** | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
|  | Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **235,2** | - |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |  |  |
| 1.5 | **Мероприятие 5.**Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей  | Итого  | 2018-2022г.г. | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **258,7** | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
|  | Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 258,7 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **БЛАГОУСТРОЙСТВО** |
| 2  | **Задача 2.****Благоустройство жилой территории**  | Итого  | **2018-2022г.г.** | **2768,3** | **7157,0** | **1653,0** | **1768,0** | **1868,0** | **1868,0** | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | **2768,3** | 7157,0 | 1653,0 | 1768,0 | 1868,0 | 1868,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1.**Установка новых МАФ по ул. Ленина у д.д.26,1Б,9,66,48, 3а, 9 104,34 по ул. Молодежная у д.д. 9,9Б,7новых городков по ул. Ленина, у д.д. 1Б,104,66,9, 106 | Итого | 2018-2022г.г. | **560,0** | **1400,0** | **350,0** | **350,00** | **350,0** | **350,0** | Администрация сельского поселения Калиновское | Оснащение детских площадок качественными малыми архитектурными формами, отвечающими требованиям безопасности |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **560,0** | **1400,0** | **350,0** | **350,00** | **350,0** | **350,0** |  |  |
| Средства бюджета Московской области   |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. | **Мероприятие 2.**Ремонтсуществующих МАФ на детских площадках, зонах отдыха | Итого | 2018-2022г.г. | **95,0** | **380,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение технического состояния МАФ на детских площадках, в зонах отдыха |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 95,0 | 380,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.3 | **Мероприятие 3.**Установка заградительных элементов (блоки) у д.102А | Итого | 2018-2022г.г. | **15,0** | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 15,0 | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.4 | **Мероприятие 4.**Установка ограждений по ул. Ленина у д.д. 16, 26,12,14, по ул. Молодежная у д.9Б | Итого  | 2018-2022г.г. | **98,0** | **392,0** | **98,0** | **98,0** | **98,0** | **98,0** |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | 98,0 | 392,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Средства бюджета Московской области  |  |  | - | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 2.5 | **Мероприятие 5.**Установка информационных щитов | Итого  | 2018-2022г.г. | **40,0** | - | **-** | **-** | - | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.6 | **Мероприятие 6.**Очистка снега | Итого  | 2018-2022г.г. | **-** | - | **-** | **-** | - | - |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение экологической обстановки и оздоровления окружающей среды |
| Средства бюджета Московской области  |  | - | - | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 2.7 | **Мероприятие 7.** Санитарное содержание территории, внутриквартальных дорог, нанесение разметки | Итого  | 2018-2022г.г. | **980,0** | **4420,0** | **980,0** | **1080,0** | **1180,0** | **1180,0** |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | 980,0 | 4420,0 | 980,0 | 1080,0 | 1180,0 | 1180,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | **-** | - | - | - | - | - |  |  |
|  2.8  | **Мероприятие 8.**Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Итого  | 2018-2022г.г. | 50,0 | 215,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение экологической обстановки и оздоровления окружающей среды  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | **50,0** | **215,0** | **50,0** | **55,0** | 55,0 | 55,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.9 | **Мероприятие 9.** Прочие элементы обустройства(краска, кисти, мешки, и т.д.) | Итого  | 2018-2022г.г. | **50,0** | **215,0** | **50,0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | 50,0 | 215,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.10 | **Мероприятие 10.**Завоз песка на детские площадки | Итого | 2018-2022г.г. | **30,0** | **135,0** | **30,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 30,0 | 135,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 2.11 | **Мероприятие 11.**Обустройство подхода к школе | Итого | 2018-2022г.г. | 35,0 | **-** | **-** | **-** | - | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 35,0 | **-** | **-** | **-** | - | - |  |  |
| 2.12 | **Мероприятие 12.**Отвод ливневых стоков в районе школы; жилого дома №50 по ул. Ленина | Итого | 2018-2022г. | 220,0 | **-** | **-** | **-** | - | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 220,0 | **-** | **-** | **-** | - | - |  |  |
| 2.13 | **Мероприятие 13.** Установка видеонаблюдения на детской площадке у д.24 по ул. Ленина | Итого | 2018-2022г.г. | **52,0** | **-** | **-** | **-** | - | - |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 52,0 | **-** | **-** | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета Московской области   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | **Мероприятие 14.****Устройство асфальтобетонного основания для укладки резинового бесшовного покрытия для установки ДИП у д.24 по ул. Ленина**  | Итого | 2018-2022г.г. | **520,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **520,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области   |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | **Мероприятие 15.****Отлов безнадзорных животных** | Итого | 2018-2022г.г. | **23,3** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **23,3** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внутриквартальные дороги, пешеходные дорожки** |
| 3 | **Задача 3**Внутриквартальные дороги, пешеходные дорожки | Итого  | 2018-2022г.г. | **866,0** | 392,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение технического состояния внутриквартальных дорог, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское | **866,0** | **392,0** | **98,0** | **98,0** | 98,0 | 98,0 |  |  |
| 3.1 | **Мероприятие 1.**Ремонт внутриквартальной дороги ул. Ленина от трассы Серпухов-Протвино до ул. Молодежная | Итого | 2018-2022г.г. | **440,0** | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение технического состояния внутриквартальных дорог, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 440,0 | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 2.**Услуги по контролю качества текущего ремонта внутриквартальной дороги  | Итого  | 2018-2022г.г. | 90,0 | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 90,0 | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3 | **Мероприятие 3.**Ремонт пешеходной дорожки от ул. Карпова до ул. Молодежная | Итого  | 2018-2022г.г. | **188,0** | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **188,0** | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.4 | **Мероприятие 4.** Ямочный ремонт | Итого  | 2018-2022г.г. | **98,0** | **392,0** | **98,0** | **98,0** | 98,0 | 98,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Создание благоприятных условий для проживания жителей  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | **98,0** | **392,0** | **98,0** | **98,0** | 98,0 | 98,0 |  |  |
| 3.5 | **Мероприятие 5.**Установка знаков | Итого | 2018-2022г.г. | **50,0** | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 2018-2022г.г. | 50,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  **ОЗЕЛЕНЕНИЕ** |
| 4. | **Задача 4.**Озеленение | Итого  | 2018-2022г.г. | **585,0** | **2206,0** | **510,0** | **556,0** | 570,0 | 570,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Озеленение территории с целью удовлетворения потребности населения в благоприятных условиях проживания  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 2018-2022г.г. | **585,0** | **2206,0** | **510,0** | **556,0** | 570,0 | 570,0 |  |  |
| 4.1 | **Мероприятие 1.**Окос территории | Итого  | 2018-2022г.г. | **260,0** | 1146,0 | 260,0 | 286,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | **260,0** | 1146,0 | 260,0 | 286,0 | 300,0 | 300,0 |  | Улучшение благоустройства поселения  |
| 4.2 | **Мероприятие 2.****Формовочная обрезка деревьев, корчевание пней** | Итого  | 2018-2022г.г. | 155,0 | 350,0 | 80,00 | 90,00 | 90,0 | 90,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение благоустройства поселения  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | **155,0** | 350,0 | 80,00 | 90,00 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| 4.3 | **Мероприятие 3.**Обрезка кустарника | Итого  | 2018-2022г.г. | **80,0** | **350,0** | **80,00** | **90,00** | 90,0 | 90,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение благоустройства поселения  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  | 2018-2022г.г. | **80,0** | **350,0** | **80,00** | **90,00** | 90,0 | 90,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 2018-2022г.г. | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 4.4 | **Мероприятие 4.**Покупка цветочной рассады, саженцевкустарников, деревьев | Итого  | 2018-2022г.г. | **90,0** | **360,0** | **90,00** | **90,0** | 90,0 | 90,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение внешнего облика поселения и комфортности проживания жителей  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | **90,0** | **360,0** | **90,00** | **90,0** | 90,0 | 90,0 |  |  |
|  **НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** |
| 5 | **Задача 5****Наружное освещение** | Итого  | 2018-2022г.г. | **2040,0** | **9218,0** | **2040,0** | **2238,0** | 2470,0 | 2470,0 | Администрация сельского поселения Калиновское | Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, безопасность дорожного движения 926025,7 |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  | 2018-2022г.г. | 2040,0 | 9218,0 | 2040,0 | 2238,0 | 2470,0 | 2470,0 |  |  |
| 5.1 | **Мероприятие 1**Оплата уличного освещения | Итого | 2018-2022г.г. | **1800,0** | **8180,0** | **1800,0** | **1980,0** | **2200,0** | **2200,0** | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение внешнего облика поселения и комфортности проживания жителей  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  |  | 1800,0 | 8180,0 | 1800,0 | 1980,0 | 2200,0 | 2200,0 |  |  |
| 5.2 | **Мероприятие 2**Регламентное обслуживание сетей уличного освещения, обслуживание приборов учета | Итого | 2018-2022г.г. | **180,0** | **798,0** | **180,0** | **198,0** | **210,0** | **210,0** | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение внешнего облика поселения и комфортности проживания жителей  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское  | 2018-2022г.г. | 180,0 | 798,0 | 180,0 | 198,0 | 210,0 | 210,0 |  |  |
| 5.3 | **Мероприятие 3**Праздничное световое оформление территории | Итого | 2018-2022г.г. | **60,0** | **240,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | Администрация сельского поселения Калиновское | Улучшение внешнего облика поселения и комфортности проживания жителей  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | 60,0 | **240,0** | **60,0** | **60,0** | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | Итого | 2018-2022г.г. | **7146,5** | **19875,1** | **4495,4** | **4873,8** | **5241,2** | **5264,7** |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Калиновское | **26178,8** | **6303,7** | **19875,1** | **4495,4** | **4873,8** | **5241,2** | **5264,7** |  |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | **842,8** |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

Обоснование

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское

 поселение Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| **Мероприятие 1.**Обустройство дворовой территории | Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  = n хm , где – денежные средства, необходимые для организации мероприятий,n  – сумма необходимая для проведения мероприятий,m – количество задач | **44,4** | 194,4 | 213,8 | 235,2 | 258,7 | , |
| Средства бюджета Московской области  | **842,8** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.** Установка новых МАФ.Установка новых городков. | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | **560,0** | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| **Мероприятие 3.** Ремонт МАФ | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| **Мероприятие 4.**Установка заградительных элементов (блоки) | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 15,0 | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 5.** Установка ограждений | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| **Мероприятие 6.** Установка информационных щитов | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 40,0 | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 7.** Очистка снега | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | - | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 8** .Санитарное содержание территории, внутриквартальных дорог, нанесение разметки  | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 980,0 | 980,0 | 1080,0 | 1180,0 | 1180,0 |  |
| **Мероприятие 9** . Ликвидация несанкционированных свалок | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| **Мероприятие 10.** Прочие элементы обустройства | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| **Мероприятие 11.**Завоз песка | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| **Мероприятие 12.** Обустройство подхода к школе | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 35,0 | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 13.**  Отвод ливневых стоков в районе школы; жилого дома №50 по ул. Ленина | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 220,0 | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 14. Установка видеонаблюдения на детской площадке у д.24 по ул. Ленина | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | **52,0** | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 15.** **Устройство асфальтобетонного основания для укладки резинового бесшовного покрытия для установки ДИП у д.24 по ул. Ленина** | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | **520,0** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 16. Отлов безнадзорных животных** | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | **23,3** |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 17.** Ремонт внутриквартальных дорог | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 440,0 | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 18.** Услуги по контролю качества текущего ремонта внутриквартальных дорог | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 90,0 | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 19.** Ремонт пешеходной дорожки от ул. Карпова до ул. Молодежная | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 188,0 | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 20.** Ямочный ремонт | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| **Мероприятие 21**.Установка знаков | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 50,0 | - | - | - | - |  |
| **Мероприятие 22.** Окос территории | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 260,0 | 260,0 | 286,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| **Мероприятие 23**.**Формовочная обрезка деревьев, корчевание пней** | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | **155,0** | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| **Мероприятие 24.** Обрезка кустарника | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| **Мероприятие 25.** Покупка рассады,кустарников,деревьев | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| **Мероприятие 26.** Оплата уличного освещения | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 1800,0 | 1800,0 | 1980,0 | 2200,0 | 2200,0 |  |
| **Мероприятие 27.** Регламентное обслуживание сетей уличного освещения, обслуживание приборов учета | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 180,0 | 180,0 | 198,0 | 210,0 | 210,0 |  |
| **Мероприятие 28.** Праздничное световое оформление территории | Средства бюджета сельского поселения Калиновское | 60,0 | 60,0 | 60, | 60,0 | 60,0 |  |
|  **ИТОГО** | Средства бюджета сельского поселения Калиновское |  | **6303,7** | **4495,4** | **4873,8** | **5241,2** | **5264,7** |  |
| Средства бюджета Московской области  |  | **842,8** |  |  |  |  |  |
|  **ИТОГО** | **7146,5** | **4495,4** | **4873,8** | **5241,2** | **5264,7** |  |